- 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

- 青年人才成长基金管理办法

- 第一章 总则

- 第一条 按照研究所“持续发展、持续创新”的要求，为促进青年科学技术人才成长，实现“培养青年科技创新人才、提高人才创新能力、促进学科发展”的目标，特设立青年人才成长基金（以下简称青年基金）。

青年基金提倡“实践中学习”，把人才培养与科技项目紧密结合，使大批青年科技骨干在科技创新实践中锻炼成长。

- 第二条 青年基金是青年科技人才培养专项资金，由研究所自筹资金设立，资助愿意进入我所工作的35岁以下优秀青年学者从事自然科学基础研究、应用研究和技术开发。为加强青年基金项目的管理，规范青年基金经费的使用，特制定本办法。

- 第三条  青年基金采取项目资助的方式，按照“尊重科学、激励人才、发掘潜力、鼓励创新、促进合作、竞争择优”的原则，每年支持一批优秀青年学者开展项目研究。青年基金资助的项目应该符合我所科技发展布局、学科建设的总体目标、有助于促进研究所发展中长期目标的实现。

- 第四条 在所务委员会的领导下，人事教育处联合相关部门负责实施青年基金的组织与管理。

- 第二章 申请与立项

- 第五条 青年基金项目由符合条件的个人，以团队协调人和项目负责人的身份向研究所提出申请，团队成员不少于3人。

- 第六条 申请立项青年基金项目一般应同时符合下列要求：

1、 与我所知识创新的科技目标、学科建设目标相一致，与我所的学科布局相结合，属于新兴学科、交叉学科或重点学科，有利于促进集成创新、原始创新。

2、 应是跟踪学科前沿和新学科生长点，学术意义较大，学术思想新颖，立论充分的基础研究项目；对经济、社会发展和科技进步有较大意义，有良好发展前景的应用研究和应用基础研究项目；与国家和地方重要科技任务相衔接，进行可行性研究的前期研究项目；为提高技术支撑能力而开展的技术开发、仪器功能开发或研制项目。

3、项目研究目标明确，研究内容具体，研究路线或技术方案合理可行，项目经费预算合理，预期成果具有可考核性，具备能够满足研究工作的基础条件。

4、青年基金项目实行学术指导制，项目组成员中必须有一名学术水平较高、具有副高以上专业技术职务的专家作为指导老师参与研究。申请人与项目组成员具有较好的研究基础和研究思路、方案和前景。团队成员知识结构、年龄结构合理，核心成员之间优势互补，有良好的协作基础。

- 第七条 申请人一般应同时具备下列条件：

1、  为在岗科学研究、技术支撑人员，具有全日制硕士研究生及以上学历学位，有一定的学术水平和发展潜力。

2、  试用期满且被研究所岗位聘用2年内。

3、  在自然科学基础性研究中，学术上已取得突出的创新性成绩，作为第一作者在国内外有影响的学术刊物上发表过高水平论文；作为主要成员在国家或院重点科研项目的研究中做出重要贡献；有一定的与申请项目研究目标相关的工作经历或工作基础。

4、 保证申请书内容的真实性和原创性。

5. 在项目执行全过程自觉配合管理部门的检查，并保证在项目执行期间和结束后两年内不调离研究所。

- 第八条 青年基金项目资助期限一般为2年。

- 第九条 青年基金项目资助额度:原则上取得博士学位的申请者不超过10万元，取得硕士学位的申请者不超过5万元。

- 第十条  为贯彻择优资助原则，每年资助的项目数量不超过当年申报项目数量的70%。

- 第十一条 青年基金项目立项程序

1、 每年4月进行一次，研究所统一部署和决定立项，由人事教育处根据所务委员会决定组织申报与立项相关工作。

2、 人事教育处公布相关通知和要求后，申报人根据本管理办法规定的条件，进行自愿申请，并按规定填写相关申报表格、提交相关证明材料。

3、 人事教育处协同相关部门对申请项目内容的真实性、实施方案的可行性、经费预算的合理性、基本条件的保证等进行审核，并根据项目水平、研究所学科建设以及人才队伍建设相关要求，进行审查并签署意见。

4、研究所成立青年基金评审委员会（以下简称“评委会”）。评委会由所领导、人事教育处负责人、科研管理处负责人、相关专家组成。评委会负责对符合条件的申请人进行答辩评议，综合评分后，报所务会集体研究，确定项目资助范围。

5、 研究所批准立项的项目，项目负责人依据批准的资助经费额度、执行年限、考核要求等与研究所签订《中科院寒旱所青年基金项目任务书》，并配合相关部门做好立项、开题相关工作。

- 第三章 实施与管理

- 第十二条  《项目任务书》是安排项目经费和进行项目检查的依据。经费使用必须严格执行国家和中国科学院及研究所财务规章制度，并接受主管部门的监督、检查和考核。

- 第十三条  项目实施过程中由研究所组织专家进行中期进展检查，期满后组织结题考核评估。

中期检查的内容主要包括项目是否按计划开展、研究进度是否符合要求、是否有阶段性成果等。对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受中期检查的项目或中期检查不合格的项目，研究所进行通报批评并终止项目。

终期考核的内容以《项目任务书》为准，包括项目进展各方面和总体取得的成果等。终期考核评审结果形成书面意见，作为对项目负责人后期跟踪管理的依据。终期考核评估意见认定项目研究成果具有重大科学价值、重大创新突破或者重大应用前景，有必要继续资助深入研究的，可后续支持或优先推荐申报其他科技项目；原始记录能够证明承担探索性强、风险高的基金资助项目的项目负责人已经履行了勤勉尽责义务，仍不能完成该项目的，研究所可以做出资助项目终止决定。

第十四条 青年基金项目团队实行动态管理、滚动支持：

1、青年基金立项评审中，被评为优秀的，按名次自动成为研究所申报“西部之光——西部博士科研启动项目”推荐人选。

2、中期检查中，被评为优秀的，根据项目进展和实际需要，实行项目经费追加；进展较差或经费使用不当等影响预期项目实施结果的，削减项目经费。

3、终期考核中，被评为优秀的，终期考核评估意见认定项目研究成果具有重大科学价值、重大创新突破或者重大应用前景，有必要继续资助深入研究的，可申请后续支持、优先推荐申报公派出国留学、优先申报相关的人才培养项目。

4、表现出良好发展潜力且已经取得一定的成绩，在各阶段评审评估中表现良好的项目负责人，符合“院青年创新发展促进会”会员条件的，优先推荐入会。

- 第十五条 鼓励研究团队不断创新，在研究过程中有新的重大发现，需要调整研究方向，可提出报告，经审查批准后执行。经立项的“青年基金项目”，未经批准，不得随意更换项目负责人或更改项目研究内容。确有下列情况之一的，应按项目申报渠道提出变更申请，申请延期的项目，只能延期时间不超过一年：

1、因健康原因不宜继续担任项目负责人的；

2、因非自身原因或不可抗拒因素导致项目延期的；

3、确需对计划目标、内容、进度进行调整的。

- 第十六条 在项目执行过程中，有下列情况之一者，做中止或撤销处理：

1、项目实施情况表明，项目负责人不具备按计划完成研究任务的条件和能力；

2、未经批准擅自变更项目负责人或研究课题；

3、项目经费使用中出现严重违规；

4、项目负责人因私离岗3个月以上；

5、组织管理不力。

中止或撤销的项目，应当对已做的工作、经费使用等情况作出书面报告。

- 第十七条 项目负责人在项目执行期内，因个人原因离开（调离、辞职、长期出国等）研究所的，按项目进展情况及对造成的负面影响程度赔偿研究所违约金，违约金为已使用经费数目与项目总经费20%之和。项目负责人在项目执行期结束后两年内因个人原因离开的，按项目经费的20%赔偿违约金。

- 第十八条 项目经费管理有关要求：

1、项目经费根据评审结果和工作性质、内容等一次核定，分年度拔付。资助经费主要用于资助期内的科研工作。获资助者应遵守相关财务规定，专款专用。

2、经费预算应当合理（不预算管理费），以下项目不允许列支：劳务费等人员经费，出国费用，仪器设备（含电脑产品及相机等），招待费。

3、项目因故撤销、中止的，受资助者应及时撰写阶段工作总结，并附已拨经费的财务决算报告，报主管部门审核。已拨经费的剩余部分退回，未拨经费终止拨款。

- 第十九条  获资助者发表、出版与该项目有关的论文、著作、学术报告，以及鉴定、上报成果等，均应标注“中科院寒旱所青年基金资助”字样(Supported by the Foundation for  Excellent Youth Scholars of CAREERI，CAS.)。

- 第二十条  青年基金项目形成的知识产权，除涉及国家安全、国家利益的外，依法由研究所、项目负责人、项目参与人等取得。

对于有应用前景和转移转化前景的成果，研究所鼓励项目负责人积极开展后续研究和进行成果转化，使科研成果尽快转化为生产力，为社会、经济发展做出贡献。

- 第四章 附则

- 第二十一条 在项目执行过程中，项目负责人对项目管理不善，违反本项目有关管理规定及研究所其他规章制度、弄虚作假、学术不端等，研究所视情节轻重，可做出撤销资助、收回已拔经费、暂停有关人才项目及公派留学申报、暂停岗位晋升等处理决定。

- 第二十二条 本办法自发布之日起执行，由人事教育处负责解释。

- 2013年4月1日